Утверждена Постановлением

Главы администрации «Улу-Юльское сельское

Поселение» № 99 от 14.12.2012 года

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Улу-Юльское сельское поселение» на период 2013-2015 годы и на перспективу до 2020 года.

Оглавление

1.	ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ	3

2.	Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы	5

2.1.	Обоснование периода времени, на который разрабатывается Программа	5

2.2.	Обоснование и количественное определение перспективных показателей развития муниципального образования	6

Прогноз численности населения (демографический прогноз)	6

Прогноз развития хозяйственной деятельности	7

Прогноз развития застройки муниципального образования	7

2.3.	Прогноз потребления коммунальных ресурсов	7

3.	Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры	9

3.1.	Анализ текущего состояния системы теплоснабжения	9

3.2.	Анализ текущего состояния системы водоснабжения	12

3.3.	Анализ текущего состояния системы водоотведения	15

3.4.	Анализ текущего состояния системы сбора и утилизации твердых бытовых отходов	16

3.5.	Анализ приборного учета и энергоресурсосбережения у потребителей	16

3.6.	Перечень и количественные значения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры	17

4.	Программа инвестиционных проектов	19

4.1.	Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении	19

4.2.	Программа инвестиционных проектов в водоснабжении	23

4.3.	Программа инвестиционных проектов в водоотведении	27

4.4.	Программа инвестиционных проектов в захоронении (утилизации) ТБО	30

5.	Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения	32

6.	Управление программой	35

7.	ПРОЕКТ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ НА РАЗРАБОТКУ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ организации коммунального комплекса ПО РАЗВИТИЮ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, водоснабжения, водоотведения и объектов, испльзуемых для утилизации (захоронения) ТБО	38

# ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Улу-Юльского сельского поселения на период 2013-2015 годы и на перспективу до 2020 года (далее также – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Градостроительный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 30.12. 2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Федеральный закон от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральный закон от 26.03.2003г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», Федеральный закон от 27.06.2010г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Концепция Федеральной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010 - 2020 годы», утвержденная распоряжением Правительства РФ от 02.02.2010 г. № 102-р, распоряжение Правительства РФ от 22.08.2011 г. № 1493-р, приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 г. № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» |
| Заказчик программы | Администрация Первомайского района Томской области |
| Разработчик программы | ООО «САРАСВАТИ» |
| Основные цели программы | Обеспечение надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса в соответствии с планируемыми потребностями развития муниципального образования |
| Основные задачи программы | - инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем; - перспективное планирование развития коммунальных систем; - разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры; - повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования; - обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. |
| Важнейшие целевые показатели программы | По системам теплоснабжения: - обеспечение индекса нового строительства за весь период реализации программы – до 10,6 %; - снижение удельного расхода топлива в котельных до 157,7 кг.у.т./Гкал; - снижение энергоемкости транспортировки тепловой энергии до 24,6 кВт-ч/Гкал; - снижение уровня потерь до 535,1 Гкал/км; - обеспечение индекса замены оборудования за весь период реализации программы – до 0,57. По системам водоснабжения: - коэффициент потерь воды - 7657 куб.м/км до конца 2020 г.; - индекс замены оборудования – 0,13 до конца 2020 г.; - эффективность использования электроэнергии – 1,7 кВт*ч/куб.м до конца 2020 г. По системам водоотведения: - индекс замены оборудования – 0,02; - соответствие качества услуг, установленным требованиям – 100% до конца 2020 г.; - индекс нового строительства – 45%; По объектам утилизации (захоронения) ТБО: - наличие сооружений, обеспечивающих ограничение распространения легких фракций отходов за пределы объекта складирования ТБО, 100%. |
| Сроки и этапы реализации программы | 2013 – 2020 годы. |
| Объемы и источники финансирования программы | Объем финансирования составляет 71518,7 тыс. руб., в том числе: - за счет средств бюджетов всех уровней – 64654,9 тыс. руб.; - за счет внебюджетных источников – 6863,8 тыс. руб. |

# Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы

## Обоснование периода времени, на который разрабатывается Программа

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Улу-Юльского сельского поселения разработана по инициативе Администрации Первомайского района Томской области в соответствии с муниципальным контрактом от 07.11.2012 г. б/н.

Согласно предмету указанного муниципального контракта и Техническому заданию на разработку Программы реализация Программы предусмотрена в 2013-2015 годах и на перспективу до 2020 года.

## Обоснование и количественное определение перспективных показателей развития муниципального образования

Одним из основополагающих условий развития Улу-Юльского сельского поселения является комплексное развитие систем жизнеобеспечения. Этапом, предшествующим разработке основных мероприятий программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры до 2020 года (далее – Программа), является проведение анализа и оценки социально-экономического и территориального развития сельского поселения.

Анализ и оценка социально-экономического и территориального развития муниципального образования, а также прогноз его развития проводится по следующим направлениям:

- демографическое развитие;

- развитие хозяйственной деятельности.

Целью проведения анализа по выделенным направлениям является установление существенных взаимосвязей между всеми основными показателями развития муниципального образования и оценка их влияния на тенденции развития систем коммунальной инфраструктуры. Планирование всех мероприятий в рамках Программы зависит от оценки состояния и прогноза развития каждого из направлений.

## Прогноз численности населения (демографический прогноз)

Показатели демографического развития поселения являются ключевым инструментом оценки развития поселения, как среды жизнедеятельности человека. Согласно статистическим показателям и сделанным на их основе оценкам, динамика демографического развития Улу-Юльского сельского поселения характеризуется следующими показателями (таблица 1).

Таблица 1

| Наименование показателя | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения Улу-юльского сельского поселения на начало года, чел. | 2591 | 2564 | 2616 | 2359 | 2321 |
| Темп изменения численности населения Улу-Юльского сельского поселения, % |  | -1,0 | 2,0 | -9,8 | -1,6 |
| Численность населения Первомайского района на начало года, чел. | 20300 | 20100 | 19900 | 18907 | 18571 |
| Темп изменения численности населения Первомайского района, % |  | -1,0 | -1,0 | -5,0 | -1,8 |
| Численность населения Томской области на начало года, чел. |  | 1038000 | 1043000 | 1045800 | 1053100 |
| Темп изменения численности населения Томской области, % | - |  | 0,5 | 0,3 | 0,7 |

Анализ таблицы 1 показывает, что на фоне небольшого роста численности населения Томской области в целом численность населения Улу-Юльского сельского поселения в рассматриваемом периоде имела тенденцию к сокращению, равно как и во всем Первомайском районе. Прогноз численности населения на период реализации Программы составлен исходя из допущения, что численность населения Улу-Юльского сельского поселения стабилизируется на уровне 2012 года (таблица 2).

Таблица 2

| Наименование показателя | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения Улу-юльского сельского поселения на начало года, чел. | 2321 | 2321 | 2321 | 2321 | 2321 | 2321 | 2321 | 2321 |
| Темп изменения численности населения Улу-Юльского сельского поселения, % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

## Прогноз развития хозяйственной деятельности

На территории Улу-Юльского поселения получили развитие заготовка и переработка леса, сбор дикоросов, охота. В посёлке Улу-Юл располагается одно из крупных лесозаготовительных предприятий района – ЗАО «Улу-Юл Вуд», а также значительное количество частных предпринимателей, занятых заготовкой и переработкой древесины. Деятельность по ведению личных подсобных хозяйств в поселении развита слабо. На территории поселения – самые богатые в районе места произрастания грибов и клюквы, поэтому незначительно занятое в летнее время местное население активно занимается сбором дикоросов. Часть населения также занимается охотой.

Коммунальные ресурсы (тепловая энергия, вода) на технологические нужды существующих промышленных и сельско-хозяйственных предприятий Улу-Юльского сельского поселения практически не используются. В связи с этим изменение объемов производства промышленной и сельско-хозяйственной продукции, в том числе в результате образования новых предприятий, в перспективе не окажет существенного влияния на объемы потребления тепловой энергии и воды, а также отведения сточных вод и образования твердых бытовых отходов.

## Прогноз развития застройки муниципального образования

Жилищный фонд Улу-Юльского сельского поселения в основном представлен одноэтажными индивидуальными жилыми домами с приквартирными участками и малоэтажными многоквартирными домами. Учитывая стабилизационный сценарий изменения численности населения Улу-Юльского сельского поселения строительство многокватирного жилищного фонда, а также объектов социально-бытового назначения, требующих подключения к коммунальной инфраструктуре, в период реализации Программы не намечается. Указанные параметры приняты в качестве основополагающих для разработки мероприятий Программы.

Развитие коммунальной инфраструктуры Улу-Юльского сельского поселениия представляется целесообразным осуществлять в направлении модернизации существующих объектов.

## Прогноз потребления коммунальных ресурсов

Объемы потребления коммунальных ресурсов на перспективу до 2020 года определены исходя из сложившейся структуры потребителей с учетом следующих тенденции сокращения удельных показателей потребления тепловой энергии и воды.

В соответствии с приведенными условиями была произведена оценка потребления товаров и услуг организаций коммунального комплекса всеми потребителями Улу-Юльского сельского поселения. Результаты оценки приведены в таблице 3.

Таблица 3

| Наименование показателя | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения Улу-Юльского сельского поселения, чел. | 2321 | 2321 | 2321 | 2321 | 2321 | 2321 | 2321 | 2321 |
| Удельная величина потребления тепловой энергии в многоквартирных домах Первомайского района на 1 кв. м. общей площади | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Удельная величина потребления холодной воды в многоквартирных домах Первомайского района на одного проживающего | 26,9 | 26,6 | 26,4 | 26,1 | 26,0 | 25,8 | 25,7 | 25,5 |
| Объем реализации тепловой энергии (Гкал) - всего, в том числе: | 5395,1 | 5335,5 | 5285,6 | 5242,7 | 5205,2 | 5171,8 | 5141,8 | 5125,4 |
| - население | 2930,5 | 2898,1 | 2871 | 2847,7 | 2827,3 | 2809,2 | 2792,9 | 2784 |
| - бюджетные потребители | 2074,6 | 2051,7 | 2032,5 | 2016,0 | 2001,6 | 1988,7 | 1977,2 | 1970,9 |
| - прочите потребители | 390,0 | 385,7 | 382,1 | 379,0 | 376,3 | 373,9 | 371,7 | 370,5 |
| Объем реализации воды (тыс. куб.м) - всего, в том числе: | 31,9 | 31,6 | 31,2 | 30,9 | 30,8 | 30,5 | 30,4 | 30,2 |
| - население | 26,2 | 25,9 | 25,6 | 25,4 | 25,3 | 25,1 | 25,0 | 24,8 |
| - бюджетные потребители | 4,8 | 4,8 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
| - прочите потребители | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Объем пропуска сточных вод (тыс. куб.м) - всего, в том числе: | 19,4 | 19,2 | 19 | 18,9 | 18,7 | 18,6 | 18,6 | 18,5 |
| - население | 15,0 | 14,9 | 14,7 | 14,6 | 14,5 | 14,4 | 14,4 | 14,3 |
| - бюджетные потребители | 4 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| - прочите потребители | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |

# Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

## Анализ текущего состояния системы теплоснабжения

Для существующей жилищно-коммунальной застройки и общественных зданий в Улу-Юльском сельском поселении основными централизованными источниками тепла являются по одной котельной в п. Улу-Юл и п. Альмяково. Технические параметры котельных приведены в таблице 4.

Централизованным теплоснабжением в сельском поселении обеспечены преимущественно районы многоквартирной жилой застройки, а также объекты социально-бытового назначения. Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки осуществляется от локальных источников. Система тепловых сетей двухтрубная, радиально-кольцевая.

Котельная в п. Улу-Юл работает на жидком топливе; котельная в п. Альмяково – на древесном топливе. Котельные не оборудованы водоподготовкой, приборами КИП и средствами автоматики. Очистки дымовых газов не производится. КПД котельной в п. Альмяково составляет 60%; фактические удельные расходы топлива значительно превышают нормативные значения.

Гидравлический режим передачи тепловой энергии обеспечивается сетевыми насосами котельных в соответствии с картами технологических режимов. Дефицит пропускной способности сетей отсутствует.

Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исполнении 4,227 км. Прокладка тепловых сетей смешанная, как подземная, в непроходных каналах лоткового типа, так и наземная, на низких опорах. Потери тепловой энергии при передаче теплоносителя превышают нормативные показатели, особенно по сетям подземной прокладки. В связи с тем, что строительство основной части теплосетей проводилось в конце восьмидесятых годов, к настоящему времени около половины теплопроводов имеют значительный износ, а все тепловые сети подземной прокладки требуют срочной замены. Замена трубопроводов выполняется ежегодно в объеме предусмотренных для этого средств в тарифе на тепловую энергию.

Аварийные отключения потребителей имели локальный характер и были связаны с авариями на теплосетях. Превышения установленной допустимой продолжительности перерыва отопления не зафиксированы.

Вместе с тем оборудование котельных в силу высокой изношенности не позволяет характеризовать систему теплоснабжения в Улу-Юльском сельском поселении как надежную.

Регулирование отпуска тепловой энергии производится качественно-количественным методом. Реализация тепловой энергии большей части населения осуществляется на основании установленных нормативов отопления. Бюджетные и прочие потребители постепенно переводятся на расчеты по показаниям приборов учета.

Таблица 4

| Наименование котельной | Расположение котельной | Вид топлива | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Количество котлов, ед. | Марка котла | КПД котельного оборудования, % | Протяженность сетей на выходе из котельной, км | Количество обслуживаемых жилых домов, ед. | Количество обслуживаемых объектов соцкультбыта, ед. | Потери в сетях, Гкал/ч | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  | Резерв мощности котельных, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджетные потребители | население | прочие |  |
| Котельная п. Улу-Юл | п.Улу-Юл ,ул.Комарова,26 | нефть | 3,0 | 2 | КВа-1,74Г/М | 91 | 3,983 | 29 | 6 | 0,83 | 2,09 | 0,75 | 1,16 | 0,17 | 0,08 |
| Котельная п. Альмяково | п.Альмяково ,ул.Советская | дрова | 0,3 | 1 | КВЖ-0,3 | 60 | 0,244 | 0 | 3 | 0,04 | 0,09 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,17 |

Фактически сложившийся баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки показывает, что существующие в сельском поселении мощности теплоисточников обеспечивают существующих потребителей.

Динамика утвержденных тарифов на тепловую энергию приведена в таблице 5.

Таблица 5

| Наименование поселения | Тариф 2011 года | Тариф 2012 года |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с 01.01 по 30.06.2012 | с 01.07. по 31.08.2012 | с 01.09. по 31.12.2012 |
| Улу-Юльское с/п | 2614 | 2614,01 | 2769,79 | 2880,03 |

Анализ таблицы 5 показывает, что в рассматриваемом периоде тарифы на тепловую энергию утверждались в соответствии с установленными предельными индексами роста тарифов.

Основные экономические показатели по эксплуатации системы теплоснабжения Улу-Юльского сельского поселения, представлены в таблице 6.

Таблица 6

| Наименование показателя | План 2012 г. |
| --- | --- |
| Основные материалы (на текущее содержание и ремонт хозяйственным способом) | 322 176,95 |
| Вспомогательные материалы | 13 998,45 |
| Работы и услуги производственного характера, всего, в том числе: | 116 048,13 |
| ремонт подрядным способом |  |
| регламентные работы | 0 |
| транспортные расходы на текущее обслуживание и ремонт | 116048,13 |
| прочие услуги вспомогательных производств |  |
| иные работы и услуги производственного характера |  |
| Топливо на технологические цели | 8 403 916,88 |
| Энергия на технологические цели | 849 927,75 |
| Затраты на оплату труда производственного персонала (без ХОВ) | 837 655,80 |
| в том числе на ремонт |  |
| Единый социальный налог | 284 802,97 |
| Платежи в фонд социального страхования | 1 675,31 |
| Ставка платежей в фонд социального страхования | 0,002 |
| Амортизация основных средств |  |
| Отчисления в ремонтный фонд |  |
| Вода на технологические нужды (ХОВ) | 106 511,34 |
| Прочие цеховые расходы, всего, из них: | 216 597,32 |
| плата за предельно-допустимые выбросы | 4 385,43 |
| налог на землю |  |
| налог на имущество |  |
| прочие налоги и сборы |  |
| арендная плата | 178 772,52 |
| расходы на страхование | 0 |
| расходы на обучение | 9648,39 |
| расходы на спецпитание | 13 626,99 |
| расходы на служебные командировки |  |
| расходы на льготный проезд |  |
| расходы на содержание зданий |  |
| иные расходы, не поименованные выше | 10 164,00 |
| Покупка теплоэнергии |  |
|  | 11 153 310,90 |
| Отпуск на коллекторе, Гкал | 7 550,40 |
| Полезный отпуск всего, в том числе (Гкал): | 5 207,05 |
| собственное потребление | 99,81 |
| сторонние потребители | 5 107,24 |
| Стоимость одной Гкал по цеховой себестоимости | 2 141,96 |
| Затраты на собственное потребление | 213 799,78 |
| Затраты на реализованную продукцию | 10 939 511,12 |
| Прочие расходы всего, в том числе: | 582 883,22 |
| Общехозяйственные расходы, из них: | 571 973,97 |
| заработная плата АУП | 331 315,29 |
| работы и услуги непроизводственного харак | 240 658,68 |
| Другие расходы | 10 909,25 |
| Недополученный по независящим причинам |  |
| Избыток средств, полученный в предыдущем |  |
| Расчетные расходы по производству, передаче и сбыту продукции | 11 522 394,35 |
| Выручка от реализации сторонним потребителям | 11 798 931,81 |
| Финансовый результат от реализации (прибыль/убыток) | 276 537,46 |
| Рентабельность | 2,4 |
| Средний одноставочный тариф, руб./Гкал | 2310,24 |

В структуре себестоимости тепловой энергии наибольший удельный вес (75%) занимают затраты на топливо. Рентабельность теплоснабжающей организации составляет 2,4% от себестоимости, что ниже среднего показателя для данной отрасли и может негативно отразиться на инвестиционной привлекательности эксплуатируемой инфраструктуры.

По итогам проведенного анализа системы теплоснабжения Улу-Юльского сельского поселения были выявлены следующие основные технические и технологические проблемы.

1. Оборудование котельной в п. Альмяково, произведенное кустарным способом, значительно изношено и морально устарело. В связи с этим котельная не обеспечивает температурный режим теплоносителя для потребителей, а также надежность теплоснабжения.

3. На теплоисточниках отсутствует система учета тепловой энергии, что не соответствует требованиям ФЗ «Об энергосбережении» № 261-ФЗ от 23.11.2009 г.

4. Значительная часть тепловых сетей отработала свой ресурс. Требует восстановления изоляция теплосетей. Высоким износом сетей обусловлены значительные потери тепла (29%) и низкая надежность системы теплоснабжения сельского поселения.

## Анализ текущего состояния системы водоснабжения

Источником водоснабжения Улу-Юльского сельского поселения являются подземные воды. Вода подается из водозаборных скважин в водонапорные башни и в водопроводную сеть. Общая протяженность водопроводных сетей сельского поселения составляет 14,5 км.

Основные технико характеристики инфраструктуры водоснабжения Улу-Юльского сельского поселения представлены в таблице 7.

Таблица 7

| Наименование оборудования | Тип, марка | Производитель ность, куб.м/ч | Протяженность, п. м | Количество, ед. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Скважины |  | 30 |  | 5 |
| Водонапорные башни |  |  |  | 3 |
| Водоразборные колонки |  |  |  | 15 |
| Насосы первого подъема | ЭВЦ-6-10-80 |  |  | 5 |
| Водопроводная сеть | Ду=150 |  | 6600 |  |
| Водопроводная сеть | Ду=100 |  | 4600 |  |
| Водопроводная сеть | Ду=76 |  | 3300 |  |

Основным потребителем воды в сельском поселении является население. Часть населения получает воду централизованно в жилых помещениях, другая часть – из водоразборных уличных колонок (таблица 8).

Таблица 8

| Наименование показателей | Единица измерения | Период регулирования (2011 г.) |
| --- | --- | --- |
| Поднято воды насосными станциями 1 подъема | куб.м | 157 900,00 |
| Расход воды на собственные нужды | куб.м | 0,00 |
| в том числе |  | 0,00 |
| Подано воды в сеть | куб.м | 154 268,30 |
| в том числе : |  |  |
| своими насосами | куб.м | 154 268,30 |
| Утечки и неучтенный расход воды | куб.м | 119 803,98 |
| то же в % к поданной в сеть | % | 77,66 |
| Отпущено (реализовано) воды, всего | куб.м | 34 464,32 |
| в том числе: |  |  |
| а) собственное потребление | куб.м | 0,00 |
| б) сторонние потребители, всего | куб.м | 34 464,32 |
| в том числе: |  |  |
| население всего, в т.ч. | куб.м | 30 924,27 |
| по приборам учета | куб.м | 0,00 |
| согласно расчету по нормативам | куб.м | 30 924,27 |
| бюджетные организации всего, в т.ч. | куб.м | 3 129,09 |
| по приборам учета | куб.м | 0,00 |
| согласно расчету по нормативам | куб.м | 3 129,09 |
| прочие предприятия (организации) всего, в т.ч. | куб.м | 410,96 |
| по приборам учета | куб.м | 148,50 |
| согласно расчету по нормативам | куб.м | 262,46 |

В связи с тем, что строительство основной части водопроводных сетей проводилось в конце восьмидесятых годов, к настоящему времени большинство трубопроводов имеют значительный износ, что является причиной большого числа аварий и потерь воды в сетях (78%). Замена сетей выполняется ежегодно в объеме предусмотренных для этого средств в тарифе на водоснабжение. Как правило, сети заменяются только в случае крайней необходимости, в ходе устранения последствий аварий.

В ряде населенных пунктов Улу-Юльского сельского поселения удельный расход электроэнергии составляет 5,6 – 40,0 кВт-ч на 1 куб.м воды, что значительно превышает нормативные показатели, а также среднее значение данного показателя по Улу-Юльскому сельскому поселению в целом (2,2 кВт-ч на 1 куб.м воды). Перерасход электроэнергии обусловлен утечками, значительной долей ее использования для обогрева водопроводных сооружений.

В таблице 9 приведены показатели эффективности деятельности по обслуживанию инфраструктуры водоснабжения Улу-Юльского сельского поселения.

Таблица 9

| Наименование показателя | Значения показателей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Российская Федерация | Сибирский федеральный округ | Томская область | Улу-Юльское с.п. |
| Энергоёмкость производства и транспортировки воды, кВт*ч/куб.м | 0,85 | 0,89 | 1,13 | 2,2 |
| Трудоемкость производства и транспортировки воды, чел./км | 0,7 | 0,7 | 1,01 | 0,45 |
| Производительность труда, куб.м/чел. | 76240 | 89581 | 61798 | 5302 |
| Потери воды при транспортировке, % | 22 | 21,66 | 36,38 | 77,66 |

Большинство показателей эффективности эксплуатации инфраструктуры водоснабжения в Улу-Юльском сельском поселении являются наихудшими по сравнению со средними отраслевыми значениями как Томской области, так и Сибирском Федеральном округе и Российской Федерации в целом. Сложившийся в Улу-Юльском сельском поселении сравнительно низкий показатель трудоемкости производства и транспортировки воды, измеряемый в расчете на протяженность сетей, может свидетельствовать об относительно высокой протяженности сетей в сельском поселении. Это подтверждается самым низким значением показателя производительности труда и самыми высокими потерями воды. Инфраструктуру водоснабжения Улу-Юльского сельского поселения в целом можно охарактеризовать как систему с разветвленной водопроводной сетью при небольших объемах реализации воды, что является объективным условием более высокой стоимости эксплуатации такой инфраструктуры (в расчете на 1 куб.м воды) по сравнению с другими системами водоснабжения.

По причине высокого износа инфраструктуры водоснабжения и, следовательно, низкого уровня надежности инженерных коммуникаций водопроводное хозяйство остро нуждается в привлечении инвестиций.

Динамика утвержденных тарифов на водоснабжение приведена в таблице 10.

Таблица 10

| Наименование поселения | Тариф 2011 года, руб./куб.м | Тариф 2012 года, руб./куб.м |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с 01.01 по 30.06.2012 | с 01.07. по 31.08.2012 | с 01.09. по 31.12.2012 |
| Улу-Юльское с/п | 41,64 | 42,04 | 44,52 | 46,2 |

Анализ таблицы 10 показывает, что в рассматриваемом периоде тарифы на водоснабжение утверждались в соответствии с установленными предельными индексами роста тарифов.

Основные экономические показатели по эксплуатации системы водоснабжения Улу-Юльского сельского поселения, представлены в таблице 11.

Таблица 11

| Наименование статей | План на 2012 год |
| --- | --- |
| Электроэнергия | 254 675 |
| Аренда основных средств, из них: | 115 885 |
| Расходы на оплату труда основного производственного персонала, в том числе | 631 097 |
| Расходы на уплату страховых взносов в ПФ, ФСС,ОМС | 214 574 |
| Страховые взносы в ФСС на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | 1 262 |
| Ремонт и техническое обслуживание основных средств, в том числе: | 14 413 |
| Материалы | 7 945 |
| Цеховые расходы, в том числе: | 9 127 |
| Прочие прямые расходы, в том числе: | 20 400 |
| Итого затрат по цеховой себестоимости | 1 301 778 |
| Отпущено воды всего, м3, в том числе: | 35174,8 |
| на собственное потребление | 2914,6 |
| сторонним потребителям | 32260,2 |
| Стоимость 1 м3 отпущенной воды по цеховой себестоимости, руб./ м3 | 37,01 |
| Затраты на собственное потребление | 107 866 |
| Затраты на реализованную продукцию | 1 193 912 |
| Косвенные (прочие) расходы всего | 0,00 |
| Полная себестоимость отпуска воды сторонним потребителям, руб. | 1 193 912 |
| Себестоимость за 1 м3 отпущенной воды | 37,01 |
| Финансовый результат от реализации | 4 656 |
| Рентабельность, % | 0,39 |
| Выручка по отгрузке | 1 198 568 |
| Отпущено воды сторонним потребителям, м3 | 32 260,2 |
| Цена (тариф) на холодную воду, руб./м3 | 37,15 |

В структуре себестоимости холодной воды наибольший удельный вес (65%) занимают затраты на оплату труда и связанные с этим отчисления в фонды обязательного социального страхования. Рентабельность водоснабжающей организации составляет 0,39% от себестоимости, что ниже среднего показателя для данной отрасли и может негативно отразиться на инвестиционной привлекательности эксплуатируемой инфраструктуры.

По итогам проведенного анализа коммунальной инфраструктуры водоснабжения Улу-Юльского сельского поселения основными проблемами данной инфраструктуры являются:

1. Сверхнормативные потери воды. При этом основным источником потерь являются трубопроводы. Срок эксплуатации основной части водопроводных сетей по сельскому поселению составляет более 20 лет.

2. Высокий расход электроэнергии в связи с большими потерями воды в сетях, а также использованием электрической энергии на отопление павильонов над скважинами.

## Анализ текущего состояния системы водоотведения

Коммунальная инфраструктура водоотведения и очистки сточных вод Улу-Юльского сельского поселения представлена канализационными сетями и двумя канализационными насосными станциями, расположенными в с. Улу-Юл. Протяженность существующих канализационных сетей в с. Улу-Юл составляет 9,9 км.

Другие населенные пункты, входящие в состав Улу-Юльского сельского поселения, инфраструктуры водоотведения не имеют.

В Улу-Юльском сельском поселении нет очистных сооружений для сбрасываемых бытовых стоков, поэтому водоотведение сточных вод коммунальной сферы населённых пунктов производится в низменные части окрестностей (как правило, болота).

Строительство централизованных систем канализации осуществлялось в 1980-ые годы. Состояние сетей и сооружений в значительной степени определяется низким качеством строительства и нарушениями нормативных требований и условий эксплуатации объектов. Необходима ликвидация сверхнормативного износа сетей.

По итогам проведенного анализа коммунальной инфраструктуры водоотведения Улу-Юльского сельского поселения основными проблемами данной инфраструктуры является высокий износ сетей водоотведения, не обеспечивающий надлежащий уровень надежности работы инфраструктуры водоотведения, а вместе с ним – требования санитарных норм.

## Анализ текущего состояния системы сбора и утилизации твердых бытовых отходов

Твёрдые бытовые отходы и приравненные к ним промышленные отходы Улу-Юльского сельского поселения собираются из мест образования  и транспортируются для размещения на свалку ТБО.

Эксплуатацию свалки осуществляет ООО «Луговское». Технология сбора, хранения, транспортировки захоронения отходов производства и потребления,  организованная в соответствии с требованиями Федерального законодательства, санитарных правил, а так же строительных норм и правил исключает загрязнение окружающей среды. К захоронению на свалке промышленных отходов допускаются твердые и пастообразные отходы четвертого и пятого классов опасности.

Персонал предприятия визуально контролирует качество захороняемых отходов на стадии их погрузки в спецтранспорт, выгрузки из спецмашин, а так же при разравнивании и уплотнении.

Радиологический контроль поступающих отходов отсутствует. Отсутствует также дезактивация автотранспорта для его обеззараживания. На свалке ведется учет только поступающего автотранспорта с отходами. Учет ТБО по морфологическому составу отходов не осуществляется.

На участке складирования  выполняются работы по разравниванию и уплотнению ТБО и изоляции ТБО грунтом.

Вместимости объекта достаточно для приема ТБО со всего сельского поселения  на период реализации Программы.

Требования к  эксплуатации объектов захоронения ТБО содержатся в  "Инструкции по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов", утвержденной  Минстроем РФ 02.11.1996 г.

По периметру всей территории свалки должно предусматриваться ограждение или  осушительная траншея глубиной более 2 м, вал высотой более 3 м. В настоящее время участок складирования ТБО в Улу-Юльском сельском поселении не имеет ограждения.

Необходимо  предусмотреть  модернизацию объектов захоронения ТБО, в частности устройство ограждения для предотвращения  разветривания легких фракций за пределы объекта.

## Анализ приборного учета и энергоресурсосбережения у потребителей

В настоящее время в Первомайском районе реализуется Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Первомайского района Томской области до 2012 с перспективой до 2020 года (далее – Программа энергосбережения).

Программа энергосбережения обеспечивает решение следующих задач:

1) создание экономических механизмов, стимулирующих эффективное использование энергии;

2) поддержка специализированного бизнеса в области энергосбережения;

3) популяризация энергосбережения.

Программа энергосбережения реализуется по следующим основным направлениям.

1. Правовое обеспечение развития энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Первомайского района.

2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетном секторе.

3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  в жилищном фонде.

4. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры.

5. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе.

Реализация мероприятий Программы энергосбережения осуществляется за счет средств местного бюджета (11 %) и за счет внебюджетных средств (89%).

Программой энергосбережения предусмотрены следующие мероприятия по учету ресурсов:

- установка общедомовых приборов учета тепловой энергии, холодной воды, электроэнергии в жилых многоквартирных домах;

- оснащение приборным учетом  бюджетных учреждений.

Реализация программы энергосбережения в части оснащения приборами учета многоквартирных домов реализуется с нарушением запланированных сроков. Основной причиной низкой реализации указанной программы (в части жилищного фонда) может являться продолжительная процедура согласования и принятия решения общими собраниями собственников помещений в многоквартирных домах по вопросам установки приборов учета. В индивидуальном жилищном фонде причиной может служить экономическая нецелесообразность приборного учета в настоящее время.

Также Программой энергосбережения предусматриваются мероприятия по внедрению энергосберегающих технологий и оборудования во всех сферах экономики, проведение кампаний по пропаганде экономного расходования энергоресурсов и подготовка местных правовых актов для реализации заданных Программой направлений.

## Перечень и количественные значения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры

Количественные значения целевых показателей развития систем коммунальной инфраструктуры на период с 2013-2020 гг. определены с учетом выполнения всех мероприятий настоящей Программы в запланированные сроки и представлены в таблице 12. Расчет и обоснование данных показателей содержится в разделе 11 Обосновывающих материалов.

Таблица 12

| Целевые показатели развития системы теплоснабжения | Ед. изм. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Система теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индекс нового строительства | % | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 |
| Эффективность использования топлива | кг у.т./Гкал | 159,1 | 159,1 | 157,7 | 157,7 | 157,7 | 157,7 | 157,7 | 157,7 |
| Эффективность использования электрической энергии | кВтч/Гкал | 25,6 | 25,1 | 24,6 | 24,6 | 24,6 | 24,6 | 24,6 | 24,6 |
| Среднегодовые потери тепловой энергии на сетях | Гкал/км | 554,4 | 554,4 | 551,2 | 548,0 | 544,7 | 541,5 | 538,3 | 535,1 |
| Индекс замены оборудования | - | 0,22 | 0,44 | 0,46 | 0,49 | 0,51 | 0,53 | 0,55 | 0,57 |
| Система водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент потерь воды | куб.м/км | 8262 | 8262 | 8166 | 8043 | 7920 | 7796 | 7727 | 7657 |
| Индекс замены оборудования | - | 0,04 | 0,08 | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| Эффективность использования энергии | кВт*ч/куб.м | 2,2 | 2,0 | 1,9 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| Система водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индекс замены оборудования | - | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля производимых товаров и оказываемых услуг, соответствующих требованиям к качеству | % | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Индекс нового строительства | % | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объекты, используемые для утилизации (захоронения) ТБО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наличие сооружений, обеспечивающих ограничение распространения легких фракций отходов за пределы объекта складирования ТБО | % | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

# Программа инвестиционных проектов

## Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении

Обоснование инвестиционных проектов по развитию системы теплоснабжения г. Улу-Юльского сельского поселения (таблица 13) приведено в разделе 12 Обосновывающих материалов.

Таблица 13

| № п/п | Инвестиционный проект | Цели реализации проекта | Ед. изм. | Технические параметры проекта | Объем капитальных затрат, тыс. руб. | Срок реализации проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проекты по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Установка твердотопливных котлов мощностью 1,5 Гкал/ч на котельной в п. Улу-Юл | Обеспечение необходимого уровня надежности работы теплоисточника; перевод теплоисточника на более дешевое топливо | 1 котел | 1 | 6213,8 | 2013 г. |
| 1.2. | Установка твердотопливного котла мощностью 0,4 Гкал/ч на котельной в п. Альмяково | Повышение КПД котельного оборудования до 82%, обеспечение необходимого уровня надежности работы теплоисточника | 1 котел | 1 | 450,0 | 2014 г. |
| 1.3. | Модернизация насосного оборудования котельных | Снижение расхода электрической энергии на 10% | 1 котельная | 2 | 200,0 | 2013 - 2020 гг. |
| 1.4. | Установка приборов учета энергетических ресурсов на котельных | Выполнение требований законодательства об энергосбережении | 1 котельная | 2 | 300,0 | 2013 - 2014 гг. |
|  | Итого новое строительство, реконструкция и техническое перевооружение источников тепловой энергии |  |  |  | 7163,8 |  |
| 2. | Проекты по новому строительству и реконструкции тепловых сетей |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Перекладка теплосетей в п. Улу-Юл | Обеспечение надежности теплоснабжения потребителей п. Улу-Юл; сокращение потерь тепловой энергии в сетях | п. м | 3600 | 52675,2 | 2013 - 2020 гг. |
|  | Итого новое строительство и реконструкция тепловых сетей |  |  |  | 52675,2 |  |

Таблица 13 (продолжение)

| № п/п | Инвестиционный проект | Ожидаемый эффект | Ед. изм. | Величина получаемого эффекта |  |  |  |  |  |  |  | Простой срок окупаемости проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |  |
| 1. | Проекты по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Установка твердотопливных котлов мощностью 1,5 Гкал/ч на котельной в п. Улу-Юл | Сокращение затрат за счет использования более дешевого топлива | тыс. руб. |  | 2676 | 2676 | 2676 | 2676 | 2676 | 2676 | 2676 | 2 |
| 1.2. | Установка твердотопливного котла мощностью 0,4 Гкал/ч на котельной в п. Альмяково | Экономия топлива | т у. т. |  |  | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 5 |
|  |  |  | тыс. руб. |  |  | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 |  |
| 1.3. | Модернизация насосного оборудования котельных | Экономия электроэнергии | тыс. кВт-ч. |  | 4,2 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 4 |
|  |  |  | тыс. руб. |  | 16,8 | 33,6 | 33,6 | 33,6 | 33,6 | 33,6 | 33,6 |  |
| 1.4. | Установка приборов учета энергетических ресурсов на котельных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого новое строительство, реконструкция и техническое перевооружение источников тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Проекты по новому строительству и реконструкции тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Перекладка теплосетей в п. Улу-Юл | Экономия тепловой энергии за счет сокращения потерь | Гкал |  | 13,6 | 27,2 | 40,7 | 54,3 | 67,9 | 81,5 | 95,1 | Значительно превышает срок реализации Программы |
|  |  |  | тыс. руб. |  | 26,9 | 53,8 | 80,6 | 107,5 | 134,4 | 161,3 | 188,2 |  |
|  |  | Сокращение затрат на проведение аварийно-восстанвительных работ | тыс. руб. |  | 4,1 | 8,2 | 12,3 | 16,4 | 20,5 | 24,6 | 28,7 |  |
|  | Итого новое строительство и реконструкция тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Программа инвестиционных проектов в водоснабжении

Обоснование инвестиционных проектов по развитию системы водоснабжения Улу-Юльского сельского поселения (таблица 14) приведено в разделе 13 Обосновывающих материалов.

Таблица 14

| № п/п | Инвестиционный проект | Цели реализации проекта | Ед. изм. | Технические параметры проекта | Объем капитальных затрат, тыс. руб. | Срок реализации проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проекты по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению головных сооружений водоснабжения |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Модернизация водозаборных сооружений с установкой автоматизированной системы управления скважинными насосами и заменой насосов | Вывод из эксплуатации водонапорных башен; сокращение затрат на электроэнергию для отопления, автоматизация работы водозаборных сооружений | 1 комплект | 3 | 1200,0 | 2013 - 2015 гг. |
|  | Итого новое строительство, реконструкция и техническое перевооружение головных сооружений водоснабжения |  |  |  | 1200,0 |  |
| 2. | Проекты по новому строительству и реконструкции водопроводных сетей |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Перекладка сетей водоснабжения в с. Улу-Юл | Обеспечение надежности водоснабжения, сокращение потерь воды в сетях, сокращение расходов электроэнергии на перекачку воды | п. м | 350 | 1400,0 | 2013 - 2016 гг. |
| 2.2. | Перекладка сетей водоснабжения в п. Альмяково и п. Апсагачево | Обеспечение надежности водоснабжения, сокращение потерь воды в сетях, сокращение расходов электроэнергии на перекачку воды | п. м | 1100 | 4500,0 | 2013 - 2020 гг. |
|  | Итого новое строительство и реконструкция водопроводных сетей |  |  |  | 5900,0 |  |

Таблица 14 (продолжение)

| № п/п | Инвестиционный проект | Ожидаемый эффект | Ед. изм. | Величина получаемого эффекта |  |  |  |  |  |  |  | Простой срок окупаемости проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |  |
| 1. | Проекты по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению головных сооружений водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Модернизация водозаборных сооружений с установкой автоматизированной системы управления скважинными насосами и заменой насосов | Снижение расхода электроэнергии для отопления производственных помещений | тыс. кВт-ч |  | 9,6 | 19,2 | 28,8 | 28,8 | 28,8 | 28,8 | 28,8 | 5 |
|  |  |  | тыс. руб. |  | 38,8 | 77,6 | 116,4 | 116,4 | 116,4 | 116,4 | 116,4 |  |
|  |  | Снижение расхода электроэнергии за счет оптимизации характеристик насосного оборудования | тыс. кВт-ч |  | 1,6 | 3,1 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |  |
|  |  |  | тыс. руб. |  | 6,3 | 12,6 | 18,8 | 18,8 | 18,8 | 18,8 | 18,8 |  |
|  |  | Снижение затрат за счет автоматизации технологического процесса | тыс. руб. |  | 56,5 | 113,0 | 169,5 | 169,5 | 169,5 | 169,5 | 169,5 |  |
|  | Итого новое строительство, реконструкция и техническое перевооружение головных сооружений водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Проекты по новому строительству и реконструкции водопроводных сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Перекладка сетей водоснабжения в с. Улу-Юл | Сокращение затрат на транспортировку воды | тыс. куб.м |  | 0,4 | 1,2 | 1,9 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 14 |
|  |  |  | тыс. руб. |  | 14,4 | 43,1 | 71,9 | 100,6 | 100,6 | 100,6 | 100,6 |  |
| 2.2. | Перекладка сетей водоснабжения в п. Альмяково и п. Апсагачево | Сокращение затрат на транспортировку воды | тыс. куб.м |  | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,1 | 7,1 | 17 |
|  |  |  | тыс. руб. |  | 37,4 | 74,7 | 112,1 | 149,5 | 186,8 | 224,2 | 261,6 |  |
|  | Итого новое строительство и реконструкция водопроводных сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Программа инвестиционных проектов в водоотведении

Обоснование инвестиционных проектов по развитию системы водоотведения Улу-Юльского сельского поселения (таблица 15) приведено в разделе 14 Обосновывающих материалов.

Таблица 15

| № п/п | Инвестиционный проект | Цели реализации проекта | Ед. изм. | Технические параметры проекта | Объем капитальных затрат, тыс. руб. | Срок реализации проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проекты по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению головных сооружений водоотведения и очистки сточных вод |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Строительство канализационных очистных сооружений в с. Улу-Юл | Снижение антропогенной нагрузки на окружающую природную среду; обеспечение санитарного благополучия в сельском поселении | 1 КОС | 1 | 2800,0 | 2014 г. |
|  | Итого новое строительство, реконструкция и техническое перевооружение головных сооружений водоотведения и очистки сточных вод |  |  |  | 2800,0 |  |
| 2. | Проекты по новому строительству и реконструкции сетей водоотведения |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Перекладка сетей водоотведения | Обеспечение надежности водоотведения; обеспечение санитарного благополучия в сельском поселении | п. м | 150 | 979,7 | 2013 - 2020 гг. |
|  | Итого новое строительство и реконструкция сетей водоотведения |  |  |  | 979,7 |  |

Таблица 15 (продолжение)

| № п/п | Инвестиционный проект | Ожидаемый эффект | Ед. изм. | Величина получаемого эффекта |  |  |  |  |  |  |  | Простой срок окупаемости проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |  |
| 1. | Проекты по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению головных сооружений водоотведения и очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Строительство канализационных очистных сооружений в с. Улу-Юл | Соответствие качества услуг установленным требованиям | % | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Итого новое строительство, реконструкция и техническое перевооружение головных сооружений водоотведения и очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Проекты по новому строительству и реконструкции сетей водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Перекладка сетей водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого новое строительство и реконструкция сетей водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Программа инвестиционных проектов в захоронении (утилизации) ТБО

Обоснование инвестиционных проектов по развитию системы захоронения (утилизации) ТБО Улу-Юльского сельского поселения  (таблица 16) приведено в разделе 15 Обосновывающих материалов.

Таблица 16

| № п/п | Инвестиционный проект | Цели реализации проекта | Ед. изм. | Технические параметры проекта | Объем капитальных затрат, тыс. руб. | Срок реализации проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проекты по модернизации хозяйственной зоны и инженерных сооружений свалки |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Устройство ограждения объекта складирования ТБО | Ограничение распространения легких фракций отходов за пределы объекта складирования ТБО | ед. | 1 | 800,0 | 2015 г. |
|  | Итого проекты по модернизации хозяйственной зоны и инженерных сооружений свалки |  |  |  | 800,0 |  |

# Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения

Источники финансирования инвестиционных проектов представлены в таблице 17.

Таблица 17

| Источники финансовых потребностей для реализации Программы | Объем капитальных затрат, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | Всего |
| Всего по Программе комплексного развития, в том числе: | 15220,4 | 11436,9 | 8736,9 | 7536,9 | 7146,9 | 7146,9 | 7146,9 | 7146,9 | 71518,7 |
| - средства бюджета Томской области | 610,0 | 3270,0 | 770,0 | 770,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 7220,0 |
| - средства местного бюджета | 8296,6 | 7616,9 | 7966,9 | 6766,9 | 6696,9 | 6696,9 | 6696,9 | 6696,9 | 57434,9 |
| - инвестиционная составляющая | 6313,8 | 550,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6863,8 |
| - плата за подключение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Инвестиционные проекты, включенные в Программу, могут быть реализованы в следующих формах:

- проекты, реализуемые действующими на территории Улу-Юльского сельского поселения организациями;

- проекты, для реализации которых создаются организации с участием муниципального образования;

- проекты, для реализации которых создаются организации с участием действующих ресурсоснабжающих организаций.

Выбор формы реализации инвестиционных проектов определяется структурой источников финансирования мероприятий и степенью участия организаций коммунального комплекса в их реализации.

При этом реализация инвестиционных проектов действующими на территории Улу-Юльского сельского поселения организациями должна учитывать возможность привлечения ими сторонних исполнителей работ (подрядных организаций).

Выбор формы реализации инвестиционных проектов должен основываться на совокупной оценке следующих критериев:

- источник финансирования инвестиционных проектов (бюджетный, небюджетный);

- технологическая связанность реализуемых инвестиционных проектов с существующей коммунальной инфраструктурой;

- экономическая целесообразность выбора формы реализации инвестиционных проектов, основанная на сопоставлении расходов на организацию данных форм.

Исходя из приведенных критериев рассмотрены возможные формы реализации инвестиционных проектов в Улу-Юльском сельском поселении.

Крупные инвестиционные проекты Программы по различным системам коммнуальной инфраструктуры, финансируемые за счет бюджетных средств различных уровней, реализуются Администрацией сельского поселения.

Иные ивестиционные проекты по различным системам коммнуальной инфраструктуры, финансируемые из внебюджетных источников, а также на условиях софинансирования из бюджетных источников, целесообразно осуществлять действующими организациями, исходя из условий технологической связанности инвестиционных проектов с существующей инфраструктурой.

При рассматриваемой форме реализации всех инвестиционных проектов наиболее эффективными по критерию минимизации стоимости ресурсов для потребителей Улу-Юльского сельского поселения будут являться механизмы их финансирования с привлечением бюджетных средств (для оплаты части инвестиционных проектов или оплаты процентов по заемным средствам).

Прогнозирование изменения тарифов на коммунальные ресурсы и утилизацию (захоронение) ТБО с учетом результатов и расходов на реализацию мероприятий Программы представлены в таблице 18.

Таблица 18

| № п/п | Тарифы | До реализации Программы | После реализации Программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тепловая энергия, руб./Гкал | 2310,24 | 2012,04 |
| 2. | Питьевая вода, руб./куб.м | 37,15 | 33,31 |
| 3. | Водоотведение, руб./куб.м | 64,05 | 64,05 |
| 4. | Утилизация (захоронение) ТБО | 62,89 | 62,89 |

Прогнозный расчет совокупной платы за потребляемые населением Улу-Юльского сельского поселения коммунальные услуги в результате реализации Программы произведен с учетом изменения стоимости коммунальных услуг и сохранения удельных объемов потребления коммунальных услуг в расчете на 1 человека (таблица 19). Стоимостные показатели приведены в уровне цен 2012 года.

Таблица 19

| № п/п | Вид коммунальных услуг | Ед.изм. | Объем потребления | Тариф, руб. | Численность населения, пользующегося услугой, чел. | Совокупный платеж населения за коммунальные услуги, руб./чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водоснабжение | тыс.куб.м | 24,8 | 39,31 | 1378 | 707,38 |
| 2 | Водоотведение | тыс.куб.м | 14,3 | 64,05 | 403 | 2272,74 |
| 3 | Отопление | Гкал | 2784,0 | 2374,20 | 517 | 12784,88 |
| 4 | Электроснабжение | тыс. кВт*ч | 2006,0 | 2,28 | 2321 | 1970,60 |
| 5 | Утилизация (захоронение) ТБО | куб.м | 108,6 | 62,89 | 1260 | 5,42 |
| 6 | Итого за все потребляемые коммунальные услуги | - |  |  |  | 17741,03 |

В результате реализации программы совокупная плата за потребляемые населением Улу-Юльского сельского поселения коммунальные услуги снизится с 19346,47 руб./чел. в год до 17741,03 руб./чел. в год или на 8,3%.

Проверка уровня доступности коммунальных услуг для населения Улу-Юльского сельского поселения производилась путем сопоставления полученных значений критериев доступности со значениями, приведенными в Методических указаниях по расчету предельных индексов, а также постановления администрации Томской области от 25.08.2011 г. № 253а «Об установлении системы критериев для населений платы за коммунальные услуги на 2012 год по муниципальным образованиям Томской области» (таблица 20).

Таблица 20

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Значение критерия, установленное Методическими указаниями по расчету предельных индексов | Значение критерия, установленное постановлением Администрации Томской области от 25.08.2011 г. № 253а | Расчетные значения на 2012 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи | % | Не более 8,6 | Не более 10 | 9 |
| 2 | Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума | % | Не более 12 | Не более 19 | 23,7 |
| 3 | Уровень собираемости платежей граждан за коммунальные услуги | % | Не менее 85 | Не менее 85 | Менее 85% |
| 4 | Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения | % | Не более 15 | Не более 18 | 63,9 |

Анализ таблицы 20 показывает, что, не смотря на общее снижение стоимости коммунальных услуг в результате реализации Программы, для населения в Улу-Юльском сельском поселении данные услуги остаются недоступными. Такая оценка связана, в первую очередь, не столько с высокой стоимостью коммунальных услуг на территории Улу-Юльского сельского поселения, сколько с высокой долей населения с доходами ниже прожиточного минимума. Реализация мероприятий Программы не может повлиять на изменение данного показателя. При этом следует отметить, что на протяжении последних нескольких лет реальные денежные доходы населения росли. Таким образом, можно предположить, что данный показатель к моменту реализации Программы снизится.

# Управление программой

Заказчиком Программы является администрация Первомайского района Томской области.

Органом, ответственным за реализацию Программы, является Администрация Улу-Юльского сельского поселения.

Исполнителем Программы являются организации коммунального комплекса, теплоснабжающие организации (далее также – организации, участвующие в реализации Программы).

- Основными функциями Администрации Улу-Юльского сельского поселения по реализации Программы являются:

- реализация мероприятий Программы;

- подготовка и уточнение перечня программных мероприятий и финансовых потребностей на их реализацию;

- организационное, техническое и методическое содействие организациям, участвующим в реализации Программы;

- обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления и организаций, участвующих в реализации Программы;

- обеспечение взаимодействия администрации Первомайского района, уполномоченных органов исполнительной власти Владимирской области по заключению договоров (соглашений) на реализацию инвестиционных программ организаций, участвующих в реализации Программы;

- подготовка заключения об эффективности реализации Программы;

- подготовка докладов о ходе реализации Программы и предложений о ее корректировке;

- осуществление мероприятий в сфере информационного освещения и сопровождения реализации Программы;

- организация оценки соответствия представленных инвестиционных программ организаций коммунального комплекса установленным требованиям;

- сбор информации о ходе выполнения производственных и инвестиционных программ организаций в рамках проведения мониторинга Программы;

- осуществление сбора информации о реализации Программы и использовании финансовых средств;

- расчет текущих значений целевых показателей и индикаторов в периоды реализации Программы;

- участие в разработке инвестиционных программ и подготовка проекта соглашения с организациями коммунального комплекса на реализацию инвестиционных программ.

- оценка эффективности использования финансовых средств и реализации Программы;

- вынесение заключения по вопросу возможности выделения бюджетных средств на реализацию Программы.

- Контроль за исполнением Программы осуществляет Глава Улу-Юльского сельского поселения.

В рамках осуществляемых функций Администрация Улу-Юльского сельского поселения подготавливает соответствующие необходимые документы для использования организациями, участвующими в реализации Программы.

На основе результатов мониторинга выполнения Программы Администрацией Улу-Юльского сельского поселения формируется информационная аналитическая база об изменении целевых показателей Программы. Данная информационная база используется для оценки Программы, а также для принятия решений о ее корректировке.

План-график работ по реализации Программы

Таблица 21

| № п/п | Наименование и содержание действий по реализации программы | Ответственный исполнитель | Сроки реализации действий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Утверждение технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры | Администрация Улу-Юльского сельского поселения | В течение 1 месяца после утверждения Программы. |
| 2. | Согласование инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры | Администрация Улу-Юльского сельского поселения, организации коммунального комплекса | В течение 2 месяцев после утверждения технических заданий по разработке инвестиционных программ. |
| 3. | Утверждение договоров на реализацию инвестиционных программ. | Администрация Улу-Юльского сельского поселения, организации коммунального комплекса | В течение 1 месяца после утверждения инвестиционных программ. |
| 4. | Принятие решений по выделению бюджетных средств на реализацию Программы | Глава Улу-Юльского сельского поселения | - Ежегодно в период формирования проекта бюджета Улу-Юльского сельского поселения в сроки, установленные нормативными актами. |

Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы

Предоставление отчетности по выполнению настоящей Программы осуществляется исполнителями Программы в рамках мониторинга ее реализации.

Исполнители представляют в Администрацию Улу-Юльского сельского поселения отчет о реализации инвестиционных программ в течение 25 рабочих дней с момента окончания отчетного периода. Отчетным периодом реализации инвестиционных программ является календарный год. В случае отклонения фактической реализации инвестиционных программ от их плановых значений исполнители в рассматриваемый срок также представляют в Администрацию Улу-Юльского сельского поселения пояснительную записку, обосновывающую причины данных отклонений, а также предложения по корректировке Программы.

Отчет представляется в бумажной и электронной формах.

Администрация Улу-Юльского сельского поселения в течение 10 рабочих дней после получения информации от исполнителей Программы, обобщает полученную информацию и формирует сводный отчет о реализации Программы.

Отчет Администрации Улу-Юльского сельского поселения направляется на утверждение Главе сельского поселения.

Порядок корректировки Программы

Внесение изменений (далее - корректировка) в Программу осуществляется по итогам анализа отчета исполнителей путем внесения изменений в соответствующее Постановление Администрации Улу-Юльского сельского поселения.

Корректировка Программы осуществляется в случаях:

- отклонений в выполнении мероприятий Программы в предшествующий период;

- приведения объемов финансирования Программы в соответствие с фактическим уровнем цен и фактическими условиями бюджетного финансирования;

- снижения результативности и эффективности использования бюджетных средств;

- уточнения мероприятий, сроков реализации, объемов финансирования мероприятий.

В случае необходимости Администрация Улу-Юльского сельского поселения в течение 2 месяцев после утверждения отчета о реализации Программы составляет предложения по корректировке Программы и представляет их для утверждения в установленном порядке.

# ПРОЕКТ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ НА РАЗРАБОТКУ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ организации коммунального комплекса ПО РАЗВИТИЮ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, водоснабжения, водоотведения и объектов, испльзуемых для утилизации (захоронения) ТБО

1. Цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы

1.1. Основная цель разработки и реализации инвестиционной программы – реализация мероприятий по строительству, капитальному ремонту, реконструкции и (или) модернизации объектов коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и утилизации (захоронения) ТБО в целях развития, повышения надежности и энергетической эффективности указанных систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) ТБО Улу-Юльского сельского поселения на период 2013-2015 гг. и на перспективу до 2020 г.

1.2. Инвестиционная программа должна обеспечить реализацию мероприятий по развитию систем коммунальной инфраструктуры Улу-Юльского сельского поселения, включенных в программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Улу-Юльского сельского поселения.

1.3. Результаты реализации инвестиционной программы должны оцениваться по следующим целевым показателям:

По системам теплоснабжения:

- обеспечение индекса нового строительства за весь период реализации программы – до 10,6 %;

- снижение удельного расхода топлива в котельных до 157,7 кг.у.т./Гкал;

- снижение энергоемкости транспортировки тепловой энергии до 24,6 кВт-ч/Гкал;

- снижение уровня потерь до 535,1 Гкал/км;

- обеспечение индекса замены оборудования за весь период реализации программы – до 0,57.

По системам водоснабжения:

- коэффициент потерь воды - 7657 куб.м/км до конца 2020 г.;

- индекс замены оборудования – 0,13 до конца 2020 г.;

- эффективность использования электроэнергии – 1,7 кВт*ч/куб.м до конца 2020 г.

По системам водоотведения:

- индекс замены оборудования – 0,02;

- соответствие качества услуг, установленным требованиям – 100% до конца 2020 г.;

- индекс нового строительства – 45%;

По объектам утилизации (захоронения) ТБО:

- наличие сооружений, обеспечивающих ограничение распространения легких фракций отходов за пределы объекта складирования ТБО, – 100%.

2. Требования к инвестиционной программе

2.1. Инвестиционная программа разрабатывается в соответствии со следующими документами:

- Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 г. № 1075;

- Правилами финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса – производителей товаров и услуг в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 23.07.2007 г. № 464;

- Требованиями к схемам теплоснабжения, порядком их разработки и утверждения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154;

- Методическими рекомендациями по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утвержденными приказом Минрегиона РФ от 06.05.2011 г. № 204.

2.2. Период реализации инвестиционной программы - 2013-2020 гг.

2.3. Приоритетом развития систем коммунальной инфраструктуры, а также объектов, используемых для утилизации (захоронения) ТБО, Улу-Юльского сельского поселения является повышение надежности систем и повышение качества коммунальных услуг.

2.4. Инвестиционная программа должна согласовываться с предыдущими и текущими инвестиционными и производственными программами в целях исключения возможного двойного учета реализуемых мероприятий в рамках различных программ.

2.5. Структура инвестиционной программы:

- цели и задачи инвестиционной программы;

- планы мероприятий, направленных на реализацию проектов: по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов коммунальной инфраструктуры;

- объемы необходимого финансирования с разбивкой по годам и мероприятиям с указанием источников финансирования (источники должны гарантировать своевременность инвестиций в необходимом объеме);

- расчет финансовых потребностей на реализацию мероприятий инвестиционной программы.

2.6. Финансовые потребности на реализацию мероприятий инвестиционной программы определяются на основе:

- укрупненных показателей стоимости строительства, модернизации, капитального ремонта и реконструкции;

- действующей сметной нормативной базы (государственные элементные нормы, федеральные и территориальные единичные расценки и другие);

- цен и предложений предприятий-производителей (поставщиков);

- утвержденных индексов-дефляторов.

Финансовые потребности включают весь комплекс расходов, связанных с проведением мероприятий инвестиционной программы:

- проектно-изыскательские работы;

- приобретение материалов и оборудования;

- строительно-монтажные работы;

- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

- пусконаладочные работы;

- расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.).

2.7. К инвестиционной программе прилагаются следующие документы:

- план привлечения и возврата заемных средств с отдельным указанием возврата заемных средств и платежей за их использование;

- расчет инвестиционной составляющей в тарифе (надбавки к тарифу) с учетом суммы налога на прибыль, размера платы за привлечение кредитных средств;

- оценка доступности коммунальных услуг для потребителей.

2.8. Стоимость мероприятий должна приводиться в ценах соответствующих году реализации мероприятий.

3. Срок разработки инвестиционной программы

Разработанный проект инвестиционной программы и соответствующих документов предоставляется в орган регулирования в течение одного месяца после утверждения технического задания.

4. Прочие условия

Организации коммунального комплекса необходимо подготовить проект инвестиционного договора в целях развития систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) ТБО Улу-Юльского сельского поселения. В договоре должны быть отражены следующие основные положения:

- цели реализации инвестиционной программы организации коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) ТБО Улу-Юльского сельского поселения, выраженные в виде целевых показателей;

- мероприятия по строительству, капитальному ремонту, реконструкции и (или) модернизации систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) ТБО, в целях развития, повышения надежности указанных систем и объектов Улу-Юльского сельского поселения, включенных в программу комплексного развития;

- размер финансовых потребностей, необходимых для реализации указанных мероприятий;

- размер инвестиционной составляющей в тарифе (надбавки к тарифу);

- порядок и условия внесения изменений в договор, в утвержденную инвестиционную программу;

- права собственности на модернизируемые, строящиеся, капитально ремонтируемые и реконструируемые объекты систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) ТБО, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также порядок регистрации прав.

5. Порядок внесения изменений в техническое задание

5.1. Пересмотр (внесение изменений) в утвержденное техническое задание осуществляется по инициативе регулирующего органа, органа местного самоуправления Улу-Юльского сельского поселения или по инициативе организации коммунального комплекса.

5.2. Основаниями для пересмотра (внесения изменений) в утвержденное техническое задание могут быть:

- внесение изменений в программу комплексного развития и иные программы, влияющие на изменение условий технического задания;

- объективные изменения условий деятельности организации коммунального комплекса, влияющие на стоимость товаров (услуг) данной организации при невозможности пересмотра тарифов.

5.3. Пересмотр (внесение изменений) технического задания может производиться не чаще одного раза в год.

5.4. В случае если пересмотр технического задания осуществляется по инициативе организации коммунального комплекса, заявление о необходимости пересмотра, направляемое регулирующему органу, должно сопровождаться обоснованием причин пересмотра (внесения изменений) с приложением необходимых документов.

5.5. Решение о пересмотре (внесении изменений) в техническое задание доводится до организации коммунального комплекса в недельный срок со дня его принятия.

Сведения по Российской Федерации, Сибирскому федеральному округу и Томской области представлены в соответствии с данными статистической отчетности Федеральной службы государственной статистики за 2011 год по форме № 1-водопровод.