## Администрация муниципального образования

## Улу-Юльское сельское поселение

636948,  Томская область,   Первомайский район,

пос. Улу-Юл ул. 50 лет Октября, 20                       		   тел. 44-1-91

ИНН 7012

000939

РАСПОРЯЖЕНИЕ

16.04.2013 г                                                                                                                                        №24-р

п.Улу-Юл

О подготовке к пожароопасному

сезону в 2013 году

Во исполнение Распоряжения Губернатора Томской области №130 -р от  11.04.2013 года «О подготовке к пожароопасному сезону на территории Томской области  в 2013 году», обеспечения безопасности населения и предотвращения ущерба от пожаров,

1. Создать рабочую комиссию по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности в составе:

Репидо И.Н-  начальник Улу-Юльского участка ООО «Луговское»

Таячкова Г.М -администратор

Главатская Н.П- военно-учетный работник ОМСУ

Панов В.А-  специалист 2 категории

Дмитриев В.С-электрик ООО  «Луговское »

Власенко А.А-начальник пожарной части ОПС-1ТО по Асиновскому и Первомайскому р-ну (по согласованию)

2.Утвердить план  по проведению организационно-технических мероприятий по защите населения и территории  Улу-Юльского поселения от лесных пожаров в 2013 году (согласно приложению).

3.Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой

Глава администрации Улу-Юльского

Сельского поселения                                                                            В.А Шагалов

Приложение  к распоряжению

Главы Улу-Юльского поселения от 16.04.2013 года № 24-р

ПЛАН

по проведению организационно-технических мероприятий по защите населения и территории Улу-Юльского поселения от лесных пожаров в 2013 году.

| № | Наименование мероприятий | Срок исполнения | ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создать условия для забора воды в любое время года из источников наружного водоснабжения. | до 1 мая | Репидо И.Н |
| 2 | Оборудовать эл. щиты рубильниками на случай экстренного отключения электроэнергии. | до 1 мая | Дмитриев В.С |
| 3 | Обеспечить объекты первыми средствами пожаротушения до прибытия пожарных машин (огнетушители, песок) | до 1 мая | Шагалов В.А |
| 4 | Провести разъяснительную работу среди населения по предупреждению пожаров в весенне-летний пожароопасный период | до 20 апреля | Шагалов В.А Панов В.А Таячкова Г.М Власенко А.А |
| 5 | Провести очистку территорий населенных пунктов от сгораемого мусора, сухой травы и провести работы по устройству минерализованных полос шириной не менее 3 метров по периметру населенных пунктов | до 15 мая | Рук-ли предприятий, и организаций , ИП, лесничий |
| 6 | Привлечь ассенизаторскую машину для подвоза воды. | При возникновении пожара | Репидо И.Н |